## 汇总表
云南火电施甸中集电线路及升压站项目部日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月05日 星期一 天气：晴（8℃-19℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 项目总工程量 | 已开工总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 备注
1 | 集电线路塔基位开挖 | 基 | 164 | 164 | 0 | 0% | 159 | 96.95% | N42、J84、J17、N16-70%、J55-50%、J16-65%、组塔完成； 消防水池钢筋绑扎； 升压站东、南侧围墙砌砖； 主变西侧电缆沟基础浇筑； 站内用水水管埋地； 35kV预制舱安装（一、二层已全部到场并安装）； 电缆支架安装； GIS安装； 已到场的保护屏柜25面已就位完成；
2 | 集电线路塔基位浇筑 | 基 | 164 | 155 | 0 | 0% | 155 | 94.51%
3 | 集电线路组塔 | 基 | 164 | 78 | 3 | 1.829% | 78 | 47.56%
4 | 升压站场平开挖 | m³ | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 15000 | 100%
5 | 升压站场平回填土 | m³ | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 10000 | 100%
6 | 升压站浆砌石护坡 | m³ | 954 | 954 | 0 | 0% | 954 | 100%
7 | 升压站浆砌石挡土墙 | m³ | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 | 100%
8 | 排水沟、截水沟 | m | 350 | 240 | 0 | 0% | 240 | 68.57%
9 | 变压器主变基础开挖 | m³ | 433.3 | 346.6 | 0 | 0% | 433.3 | 100%

## 明日计划
明日施工计划
一、升压站浆砌石护坡勾缝、围墙、电缆沟、消防水池、构架、35kV预制舱、安装；控制屏柜就位； 二、集电线路基础开挖： N1、N2、N68 二、集电线路基础浇筑： J89、J94 三、集电线路铁塔组立： N37、N45、N16、J55、J16

## 升压站
升压站日完成工程量统计表
工程名称：云南华电保山施甸中光伏发电项目集电线路及升压站施工PC承包 日期：2022年12月05日 星期一 天气：晴（8℃-19℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 场地平整（开挖土石方） | m³ | 15000 | 0 | 0% | 15000 | 100% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入
2 | 变压器基础开挖土石方） | m³ | 433.3 | 0 | 0% | 433.3 | 100% | 管理人员2人；施工人员32人 | / | 150履带式挖掘机1台；1台装载机；
3 | 配电设备基础工程（开挖土石方） | m³ | 1081.8 | 0 | 0% | 1081.8 | 100%
4 | 构筑物（开挖土石方） | m³ | 372 | 0 | 0% | 372 | 100%
5 | 电缆沟（开挖土石方） | m³ | 371.25 | 0 | 0% | 259.875 | 70%
6 | 升压站场平土石回填 | m³ | 10000 | 0 | 0% | 10000 | 100%
7 | 辅助生产建筑工程 | m² | 80 | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | 其他建筑工程 | 项 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 浆砌石护坡 | m³ | 954 | 0 | 0% | 954 | 100%
10 | 浆砌石挡土墙 | m³ | 500 | 0 | 0% | 500 | 100%
11 | 排水沟、截水沟 | m | 350 | 0 | 0% | 240 | 68.57%

## 升压站1
升压站日完成工程统计表
工程名称：云南华电保山施甸中光伏发电项目集电线路及升压站施工PC承包 日期：2022年12月05日 星期一 天气：晴（8℃-19℃）
土建部分 | 序号 | 施工内容 | 计划到场时间 | 安装天数 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
| 1 | 消防系统 | 2022-12-03 | 13 |  |  |  | 15% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入
| 2 | 道路硬化 | 2022-12-03 | 8 |  |  |  |  | 管理人员2人；施工人员32人 | / | 150履带式挖掘机1台；1台装载机；
| 3 | 围墙（大门） | 2022-12-05 | 4 |  |  |  | 50%
| 4 | 给排水 | 2022-11-30 | 6 |  |  |  | 给水100%； 排水80%
设备及材料 | 1 | 预制舱 | 2022-12-03 | 13 | 0.125 | 0.125% | 0.125 | 100%
| 2 | 35KV开关柜 | 2022-12-07 | 12
| 3 | GIS | 2022-12-01 | 7 |  |  |  | 90%
| 4 | 通信系统 | 2022-12-02 | 14
| 5 | 二次设备（南自） | 11月30日-12月5日 （发货地址不同） | 16 |  |  |  | 5%
| 6 | 有功、无功控制系统 | 2022-12-02 | 9
| 7 | 35kV站用变兼接地变（含低压开关） | 2022-12-10 | 6
| 8 | 构架 | 2022-12-01 | 6 |  |  |  | 10%
| 9 | 一次电缆（电缆头） | 2022-12-04 | 12
| 10 | 二次电缆 | 11月28日已到 | 18

## 集电线路
集电线路日完成工程量统计表
工程名称：云南华电保山施甸中光伏发电项目集电线路及升压站施工PC承包 日期：2022年12月05日 星期一 天气：晴（8℃-19℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 集电线路复测 | 基 | 164 | 0 | 0% | 164 | 100% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 基础开挖： N1、N2、N68 倒运材料： J89、J94 集电线路铁塔组立： N42、J84、J17、N16、J55、J16
2 | 集电线路土石方工程 | m³ | 17159 | 0 | 0% | 16897.745 | 98.48% | 作业人员： 1.基础施工： 三组14人、七组43人； 2.直埋电缆13人 3.铁塔组立： 组塔一组13人；二组13人；三组12人；组塔四组8人；组塔五组13人；六组11人 4.钢筋加工7人，内部管理组4人； 5.马匹总计19匹；马匹管理人员10人。 | 空压机8台；柴油发电机3台；混凝土搅拌机1台； | 挖掘机2台；电焊机1台；
3 | 铁塔接地 | 基 | 164 | 6 | 3.659% | 133 | 81.1%
4 | 集电线路基坑开挖 | 基 | 164 | 0 | 0% | 159 | 96.95%
5 | 集电线路基础浇筑 | 基 | 164 | 0 | 0% | 155 | 94.51%
6 | 集电线路组塔 | 基 | 164 | 3 | 1.829% | 78 | 47.56%
| 开挖完成（159基）： |  |  | 正在开挖（5基）： |  |  | 暂未开挖（0基）： |  | 浇筑完成（155基）： |  | 直埋电缆完成情况： | 组塔完成（78基） | 塔材到货（122基）
J线 | J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16、J17、J18、J19、J20、J21、J22、J23、J24、J25、J26、J27、J28、J29、J30、J31、J32、J33、J34、J35、J36、J37、J38、J39、J40、J41、J42、J43、J44、J45、J46、J47、J48、J49、J50、J51、J52、J53、J54、J55、J56、J57、J58、J59、J60、J61、J62、J63、J64、J65、J66、J67、J68、J69、J70、J71、J72、J73、J74、J75、J76、J77、J78、J79、J80、J81、J82、J83、J84、J85、J86、J87、J88、J89、J90、J91、J92、J93、J94、J95、J96 （共93基） |  |  | 0 |  |  | 0 |  | J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16、J17、J18、J19、J20、J21、J22、J23、J24、J25、J26、J27、J28、J29、J30、J31、J32、J33、J34、J35、J36、J37、J38、J39、J40、J41、J42、J43、J44、J45、J46、J47、J48、J49、J50、J51、J52、J53、J54、J55、J56、J57、J58、J59、J60、J61、J62、J63、J64、J65、J66、J67、J68、J69、J70、J71、J72、J73、J74、J75、J76、J77、J78、J79、J80、J81、J82、J83、J84、J85、J86、J87、J88、J91、J93、J95、J96 （共92基） |  | 9号箱变到10号箱变开挖390m; 34号箱变到上塔120m; 10号箱变到上塔50m; 8号箱变到上塔开挖284m; 11-12箱变开挖80m; 12箱变上塔电缆沟开挖85m; 电缆组上塔电缆沟开挖75m; 电缆组上塔电缆沟开挖清沟690m; 7号箱变上塔电缆沟开挖清沟110m; 下李子梅开挖65m; 组军门7号箱变至34号箱变电缆沟开挖清沟165m; 9号箱变至8号箱变开挖397m; 大平地30号箱变至29号箱变开挖341ｍ； 大平地32号箱变上13号塔电缆沟开挖170m; 大平地30号箱变上13号塔电缆沟开挖256m; 甘蔗地24号箱变上93号塔电缆沟开挖246m; 大平地27号箱变至分支箱电缆沟开挖175m; 大平地25号箱变至89号塔电缆沟开挖133m; 甘蔗地21号箱变至27号塔242m; 18号箱变至31号塔190ｍ； 89号塔至23号箱变毛沟开挖270m; 大平地25号箱变至分接箱43m; 三个山19号箱变至28号塔30m; 甘蔗地21号箱变至27号箱变塔273m; 组军门8号箱变至11号塔电缆沟开挖90m; （累计完成4.67km） 注：以上工程量除跨路段需等到穿线时临时开挖跨路段（1-2m）以外,其余均已挖到位 组军门10号箱变至9号箱变放电缆管道450m; 9号箱变至10号箱变放光纤缆350m; 组军门9号箱变至8号箱变放电缆管道275m; 组军门9号箱变至8号箱变放光纤320m; 7号箱变至34号箱变放光纤缆250m; | J2、J6、J7、J8、J14、J17、J23、J29、J30、J32、J35、J37、J41、J52、J59、J63、J64、J66、J67、J68、J72、J74、J75、J76、J77、J78、J79、J80、J84、J86 （共30基） | J2、J3、J6、J7、J8、J9、J10、J11、J14、J15、J16、J17、J19、J23、J25、J27、J29、J30、J32、J34、J35、J37、J38、J39、J40、J41、J43、J44、J45、J46、J50、J51、J52、J53、J54、J55、J56、J57、J58、J59、J60、J63、J64、J65、J66、J67、J68、J69、J70、J71、J72、J74、J75、J76、J77、J78、J79、J80、J83、J84、J86、J87、 （共62基）
N线 | N3、N4、N7、N8、N9、N10、N11、N12、N13、N14、N15、N16、N17、N18、N19、N20、N21、N22、N23、N24、N25、N26、N27、N28、N29、N30、N31、N32、N33、N34、N35、N36、N37、N38、N39、N40、N41、N42、N43、N44、N45、N46、N47、N48、N49、N50、N51、N52、N53、N54、N55、N56、N57、N58、N59、N60、N61、N62、N63、N64、N65、N66、N67 （共63基） |  |  | N1、N2、N5、N6、N68 （共5基） |  |  | 0 |  | N3、N4、N6、N7、N8、N9、N10、N11、N12、N13、N14、N15、N16、N17、N18、N19、N20、N21、N22、N23、N24、N25、N26、N27、N28、N29、N30、N31、N32、N33、N34、N35、N36、N37、N38、N39、N40、N41、N42、N43、N44、N45、N46、N47、N48、N49、N50、N51、N52、N53、N54、N55、N56、N57、N58、N59、N60、N61、N62、N63、N64、N65、N66 （共63基） |  |  | N7、N8、N13、N18、N19、N20、N21、N22、N23、N24、N25、N26、N27、N28、N29、N30、N32、N33、N34、N35、N36、N38、N39、N40、N42、N43、N44、N46、N47、N48、N49、N50、N51、N52、N53、N54、N55、N56、N57、N58、N59、N60、N61、N62、N63、N64、N65、N66 （共48基） | N7、N8、N9、N10、N11、N12、N13、N14、N15、N16、N17、N18、N19、N20、N21、N22、N23、N24、N25、N26、N27、N28、N29、N30、N31、N32、N33、N34、N35、N36、N37、N38、N39、N40、N41、N42、N43、N44、N45、N46、N47、N48、N49、N50、N51、N52、N53、N54、N55、N56、N57、N58、N59、N60、N61、N62、N63、N64、N65、N66 （共60基）
| 、 | [11 empty] | 、