## 汇总表
水电一局施甸中光伏发电项目部日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 项目总工程量 | 已开工片区总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 开工片区累计完成百分比 | 累计完成百分比（总量） | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 8068 | 6501 | 0 | 0% | 5318 | 81.8% | 81.8% | （一）2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34#箱变基础浇筑全部完成（32台）。 （二）1#箱变准备梁板柱支模；22#箱变台阶基础已支模。 （三）接地施工：7、8、9、10、11、12、13、14、34方阵区基本完成。17-19方阵区完成约93%；20-25方阵完成约2%；26-28方阵完成约80%；29、30方阵完成约30%；31-33方阵完成约73%。 （四）西边塘、甘蔗地共计7个方阵区不能坡改梯，只能清表。 （五）电缆分接箱定位完成，准备基础土建施工。 （六）7、8、9、10、34、11、12、13、14#方阵区土建安装工序已施工完成，准备分部工程验收。 （七）7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、25、26、27、28、29、30、33、34#箱变已就位完成（20台）。 （八）除26#、27#、33#新增外，钻孔基本完成。 （九）电气施工：组军门7-10、34施工完成97%；西边塘完成94%；李为地完成87%；15、16方阵完成5%；三个山完成73%；大平地26-28完成76%；29、30方阵完成25%；响水31-33完成85%。 （十）7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、17#、18#、19#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、33#、34#箱变做实验已完成。
2 | 钻孔 | 个 | 32272 | 32272 | 81 | 0.251% | 27650 | 85.68% | 85.68%
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 27124 | 27124 | 0 | 0% | 21401 | 78.9% | 78.9%
4 | 浇筑 | 根 | 32272 | 32272 | 271 | 0.8397% | 25711 | 79.67% | 79.67%
5 | 支架安装 | 榀 | 8068 | 8068 | 47 | 0.5825% | 5253 | 65.11% | 65.11%
|  | MWp | 123.45 | 123.4545 | 0.71212 | 0.5768% | 79.5152 | 64.41% | 64.41%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 8068 | 8068 | 43 | 0.533% | 4904 | 60.78% | 60.78%
|  | MWp | 123.45 | 123.4545 | 0.65152 | 0.5277% | 74.303 | 60.19% | 60.19%
7 | 箱变（土建） | 台 | 34 | 34 | 0 | 0% | 32 | 94.12% | 94.12%
8 | 逆变器 | 台 | 512 | 512 | 0 | 0% | 252 | 49.22% | 49.22%
9 | 电缆 | 方阵数 | 34 | 34 | 0.5 | 1.471% | 16.6 | 48.82% | 48.82%
10 | 接地 | 方阵数 | 34 | 34 | 0.6 | 1.765% | 17 | 50% | 50%

## 明日计划
明日施工计划
一、1-6#方阵区坡改梯50组，钻孔120个，浇筑80个。 二、剩余8台箱变备仓，月底全部完成。 三、17-19电气接地继续施工。 四、17#-19#方阵支架、组件、接地收尾，电气施工。 五、20-25#钻孔收尾，浇筑200根，支架安装10组，组件10组。 六、26#27#28#方阵区钻孔40个，浇筑30根，电气施工。 七、13、14#方阵区收拾场区材料接地、电缆继续施工。 八、29#、30#方阵区支架安装20榀，组件20榀。 九、31#-33#方阵区支架安装5榀，组件5榀，浇筑10根，电器接地施工。 十、组军门逆变器至箱变电缆布线，准备电缆沟回填，电气施工收尾。 十一、雨季施工视天气情况而定。

## 1-6#
组军门片区1-6#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 1600 | 0 | 0% | 1037 | 64.81% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 1、1#方阵区材料进场道路扩建。 2、1#箱变准备梁板柱支模。
2 | 钻孔 | 个 | 6400 | 73 | 1.141% | 1999 | 31.23% | 管理5人，司机8人，测量3人，钻孔9人，浇筑15人，箱变10人，共计50人 | / | 挖机5台，潜孔钻机3套。
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 6400 | 0 | 0% | 1000 | 15.62%
4 | 浇筑 | 根 | 6400 | 168 | 2.625% | 1198 | 18.72%
5 | 支架安装 | 榀 | 1600 | 5 | 0.3125% | 5 | 0.3125%
|  | MWp | 24.2424 | 0.075758 | 0.3125% | 0 | 0%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | MWp | 24.2424 | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | 箱变 | 台 | 6 | 0 | 0% | 5 | 83.33%
8 | 逆变器 | 台 | 96 | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 电缆 | 方阵数 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | 接地 | 方阵数 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0%

## 7、8#
组军门片区7#、8#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 628 | 0 | 0% | 626 | 99.68% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 7#电气（电缆）施工待补全剩余（50榀）容量后进行统一施工。
2 | 钻孔 | 个 | 2512 | 0 | 0% | 2360 | 93.95% | / | / | /
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 2512 | 0 | 0% | 2360 | 93.95%
4 | 浇筑 | 根 | 2512 | 0 | 0% | 2360 | 93.95%
5 | 支架安装 | 榀 | 628 | 0 | 0% | 628 | 100%
|  | MWp | 9.5152 | 0 | 0% | 9.5152 | 100%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 628 | 0 | 0% | 617 | 98.25%
|  | MWp | 9.5152 | 0 | 0% | 9.3485 | 98.25%
7 | 箱变 | 台 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 31 | 0 | 0% | 30 | 96.77%
9 | 电缆 | 方阵数 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
10 | 接地 | 方阵数 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%

## 9、10、34#
组军门片区9#、10#、34#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 620 | 0 | 0% | 608 | 98.06% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 1、基本施工完成
2 | 钻孔 | 个 | 2480 | 0 | 0% | 2432 | 98.06% | / | / | /
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 2480 | 0 | 0% | 2432 | 98.06%
4 | 浇筑 | 根 | 2480 | 0 | 0% | 2432 | 98.06%
5 | 支架安装 | 榀 | 620 | 0 | 0% | 608 | 98.06%
|  | MWp | 9.3939 | 0 | 0% | 9.2121 | 98.06%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 620 | 0 | 0% | 601 | 96.94%
|  | MWp | 9.3939 | 0 | 0% | 9.1061 | 96.94%
7 | 箱变 | 台 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 47 | 0 | 0% | 47 | 100%
9 | 电缆 | 方阵数 | 3 | 0 | 0% | 2.9 | 96.67%
10 | 接地 | 方阵数 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100%

## 11、12#
西边塘片区11#、12#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 1、剩余23榀受道路（未征收）、水塘边土地归属影响。
2 | 钻孔 | 个 | 1440 | 0 | 0% | 1368 | 95% | / | / | /
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 1440 | 0 | 0% | 1368 | 95%
4 | 浇筑 | 根 | 1440 | 0 | 0% | 1368 | 95%
5 | 支架安装 | 榀 | 360 | 0 | 0% | 337 | 93.61%
|  | MWp | 5.4545 | 0 | 0% | 5.1061 | 93.61%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 360 | 0 | 0% | 337 | 93.61%
|  | MWp | 5.4545 | 0 | 0% | 5.1061 | 93.61%
7 | 箱变 | 台 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 22 | 0 | 0% | 22 | 100%
9 | 电缆 | 方阵数 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
10 | 接地 | 方阵数 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%

## 13、14#
李为地片区13#、14#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 432 | 0 | 0% | 290 | 67.13% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 1、其余量（81榀）由于地形原因未施工。 2、目前土建施工完成。
2 | 钻孔 | 个 | 1728 | 0 | 0% | 1463 | 84.66% | / | / | /
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 1728 | 0 | 0% | 1432 | 82.87%
4 | 浇筑 | 根 | 1728 | 0 | 0% | 1432 | 82.87%
5 | 支架安装 | 榀 | 432 | 0 | 0% | 351 | 81.25%
|  | MWp | 6.5455 | 0 | 0% | 5.3182 | 81.25%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 432 | 0 | 0% | 351 | 81.25%
|  | MWp | 6.5455 | 0 | 0% | 5.3182 | 81.25%
7 | 箱变 | 台 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 28 | 0 | 0% | 23 | 82.14%
9 | 电缆 | 方阵数 | 2 | 0 | 0% | 1.9 | 95%
10 | 接地 | 方阵数 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%

## 15、16#
篱笆寨片区15#、16#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 432 | 0 | 0% | 422 | 97.69% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 1、进场道路扩建0m，累计8160m 2、支架材料倒运
2 | 钻孔 | 个 | 1728 | 0 | 0% | 1728 | 100% | 管理2人，钻孔2人，司机2人，测量1人，安装66人，共计73人 | 搅拌设备2台套 | 挖机3台，钻机1台套、运输车2台、随车吊一台
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 1728 | 0 | 0% | 1728 | 100%
4 | 浇筑 | 根 | 1728 | 0 | 0% | 1728 | 100%
5 | 支架安装 | 榀 | 432 | 4 | 0.9259% | 322 | 74.54%
|  | MWp | 6.5455 | 0.060606 | 0.9259% | 4.8788 | 74.54%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 432 | 15 | 3.472% | 330 | 76.39%
|  | MWp | 6.5455 | 0.22727 | 3.472% | 5 | 76.39%
7 | 箱变 | 台 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 31 | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 电缆 | 方阵数 | 2 | 0.1 | 5% | 0.2 | 10%
10 | 接地 | 方阵数 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%

## 17-19#
三个山片区17#-19#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 768 | 0 | 0% | 747 | 97.27% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 安装收尾，整改。
2 | 钻孔 | 个 | 3072 | 0 | 0% | 3072 | 100% | 管理员2人，安装20人，共计22人。 | / | 挖机2台
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 3072 | 0 | 0% | 3072 | 100%
4 | 浇筑 | 根 | 3072 | 0 | 0% | 3072 | 100%
5 | 支架安装 | 榀 | 768 | 0 | 0% | 768 | 100%
|  | MWp | 11.6364 | 0 | 0% | 11.6364 | 100%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 768 | 0 | 0% | 768 | 100%
|  | MWp | 11.6364 | 0 | 0% | 11.6364 | 100%
7 | 箱变 | 台 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 44 | 0 | 0% | 36 | 81.82%
9 | 电缆 | 方阵数 | 3 | 0.1 | 3.333% | 2.2 | 73.33%
10 | 接地 | 方阵数 | 3 | 0.2 | 6.667% | 2.7 | 90%

## 20~25#
甘蔗地片区20#、21#、22#、23#、24#、25#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 249 | 0 | 0% | 183 | 73.49% | 人员投入 | 机械投入 | 1、钻机，孔整改、补孔等 2、22#箱变台阶基础已支模。
2 | 钻孔 | 个 | 6144 | 0 | 0% | 6399 | 104.2% | 管理人员7人，测量员6人，浇筑18+12人，安装30+22+10人，6人运材料，箱变8人，累计119人。 | 小蜜蜂钻机2台，空压机1台，挖机4台
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 996 | 0 | 0% | 1008 | 101.2%
4 | 浇筑 | 根 | 6144 | 90 | 1.465% | 6146 | 100%
5 | 支架安装 | 榀 | 1536 | 28 | 1.823% | 607 | 39.52%
|  | MWp | 23.2727 | 0.42424 | 1.823% | 9.197 | 39.52%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 1536 | 10 | 0.651% | 336 | 21.88%
|  | MWp | 23.2727 | 0.15152 | 0.651% | 5.0909 | 21.88%
7 | 箱变 | 台 | 6 | 0 | 0% | 5 | 83.33%
8 | 逆变器 | 台 | 96 | 0 | 0% | 7 | 7.292%
9 | 电缆 | 方阵数 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | 接地 | 方阵数 | 6 | 0.1 | 1.667% | 0.1 | 1.667%

## 26~28#
大平地片区26#、27#、28#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 768 | 0 | 0% | 695 | 90.49% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入
2 | 钻孔 | 个 | 3072 | 8 | 0.2604% | 2961 | 96.39% | 测量1人，管理人员2人，司机4人，钻孔4人，浇筑2人，整理材料、文明施工6人，安装6人，共计25人 | / | 钻机1台，1台空压机，2台挖机，1台装载机
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 3072 | 0 | 0% | 3072 | 100%
4 | 浇筑 | 根 | 3072 | 13 | 0.4232% | 2517 | 81.93%
5 | 支架安装 | 榀 | 768 | 3 | 0.3906% | 728 | 94.79%
|  | MWp | 11.6364 | 0.045455 | 0.3906% | 11.0303 | 94.79%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 768 | 2 | 0.2604% | 710 | 92.45%
|  | MWp | 11.6364 | 0.030303 | 0.2604% | 10.7576 | 92.45%
7 | 箱变 | 台 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 48 | 0 | 0% | 45 | 93.75%
9 | 电缆 | 方阵数 | 3 | 0.1 | 3.333% | 2.3 | 76.67%
10 | 接地 | 方阵数 | 3 | 0.1 | 3.333% | 2.4 | 80%

## 29、30#
响水牛场片区29#、30#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 512 | 0 | 0% | 254 | 49.61% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | /
2 | 钻孔 | 个 | 2048 | 0 | 0% | 2092 | 102.1% | 管理人员2人，司机2人，安装41人，浇筑3人，整改4人，共计52人 | / | 3台挖机
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 2048 | 0 | 0% | 2092 | 102.1%
4 | 浇筑 | 根 | 2048 | 0 | 0% | 2092 | 102.1%
5 | 支架安装 | 榀 | 512 | 7 | 1.367% | 475 | 92.77%
|  | MWp | 7.7576 | 0.10606 | 1.367% | 7.197 | 92.77%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 512 | 14 | 2.734% | 462 | 90.23%
|  | MWp | 7.7576 | 0.21212 | 2.734% | 7 | 90.23%
7 | 箱变 | 台 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 32 | 0 | 0% | 18 | 56.25%
9 | 电缆 | 方阵数 | 2 | 0.1 | 5% | 0.5 | 25%
10 | 接地 | 方阵数 | 2 | 0.1 | 5% | 0.6 | 30%

## 31~33#
响水打帮寨片区31#、32#、33#方阵区日完成工程量统计表
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 坡改梯 | 组 | 492 | 0 | 0% | 456 | 92.68% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 1、承台浇筑11个。 2、承台桩浇筑4个，回填孔20个。 3、挖承台孔25个，清孔10个。
2 | 钻孔 | 个 | 1968 | 0 | 0% | 1776 | 90.24% | 管理人员2人，司机1人，承台浇筑8，安装9人，6人做整改，共计26人 | / | 挖机3台
3 | 钢筋笼制作 | 根 | 1968 | 0 | 0% | 1837 | 93.34%
4 | 浇筑 | 根 | 1968 | 0 | 0% | 1366 | 69.41%
5 | 支架安装 | 榀 | 492 | 0 | 0% | 424 | 86.18%
|  | MWp | 7.4545 | 0 | 0% | 6.4242 | 86.18%
6 | 光伏板安装 | 榀 | 492 | 2 | 0.4065% | 392 | 79.67%
|  | MWp | 7.4545 | 0.030303 | 0.4065% | 5.9394 | 79.67%
7 | 箱变 | 台 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100%
8 | 逆变器 | 台 | 32 | 0 | 0% | 24 | 75%
9 | 电缆 | 方阵数 | 3 | 0.1 | 3.333% | 2.6 | 86.67%
10 | 接地 | 方阵数 | 3 | 0.1 | 3.333% | 2.2 | 73.33%

## 防雷接地
防雷接地
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 总工程量 | 今日完成 | 今日完成百分比 | 累计完成 | 累计完成百分比 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 接地沟开挖 | 米 | 517 | 800 | 154.7% | 18200 | 3520% | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 1、组军门7、8、9、10、34方阵区基本完成，西边塘11、12方阵基本完成，李为地13、14方阵基本完成，20-25方阵完成约2%，26-28方阵完成约80%，29、30方阵完成约30%，31-33完成约73%。 2、组军门箱变接地施工完成90%. 3、三个山组件接地线安装约完成93%。
2 | 光伏板接地扁铁连接 | 榀 | 2068 | 380 | 18.38% | 9860 | 476.8% | 管理人员2人，普工22人，共计24人 | 发电机1台 | 挖机1台
3 | 光伏板接地线连接 | 榀 |  | 280 |  | 8613
4 | 接地沟焊接 | 米 | 2068 | 600 | 29.01% | 16088 | 777.9%
5 | 接地极 | 根 |  | 78 |  | 1615 | #DIV/0!
6 | 接地沟回填 | 米 |  | 0 |  | 7230 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## 电缆敷设
电缆敷设
工程名称：施甸中光伏发电项目 日期：2022年12月5日 星期一 天气:晴（7℃-22℃）
序号 | 施工内容 | 单位 | 今日完成 | 累计完成 | 施工资源 |  |  | 备注
1 | 逆变器 | 台 | 1 | 259 | 人员投入 | 设备投入 | 机械投入 | 1、11/12/13/14/17、18、31、32、33安装线槽及桥架。 2、组军门穿波纹管，做电缆头等
2 | 线槽安装 | 榀 | 0 | 1257 | 管理人员4人，拉线15人，安装线槽22人，仓库放线12人，逆变器安装15人，力工22人，共计90人 | 发电机1台 | 挖机1台
3 | 光伏板至逆变连线 | 榀 | 0 | 2287
4 | 逆变至箱变连线 | 台 | 0 | 72
5 | 电缆沟开挖 | 米 | 100 | 7290
6 | 电缆沟回填 | 米 | 0 | 1100
7 | 光伏板公母线连接 | 榀 | 188 | 3936